## Sheet1
人员 | 本周主要任务 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
小C | 1、开发权限中心【60%】 | 1、开发权限管理模块：权限树查询、添加根权限、添加子权限、编辑权限、删除权限【100%】 | 1、对权限管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发角色管理模块：角色列表、添加角色、编辑角色、删除角色、启用/停用角色【100%】 | 1、对角色管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发账号管理模块：账号列表、添加账号、编辑账号、启用/停用账号、修改密码、删除账号【100%】
小D | 1、开发评论中心【70%】 | 1、开发发表评论功能【100%】 | 1、对发表评论功能进行单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发评论管理模块：评论列表 、评论详情【50%】 | 1、开发评论管理模块：审核评论、 删除评论【100%】 | 1、对评论管理模块进行单元 测试和冒烟测试【100%】
老A | 1、开发商品中心【40%】 | 1、开发属性管理模块：属性列表、新增属性、编辑属性、删除属性【100%】 | 1、对属性管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发类目管理模块：类目树 查询、添加根类目、添加子类目 【50%】 | 1、开发类目管理模块：编辑类目、 删除类目【100%】 | 1、对类目管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】
老B | 1、开发购物车中心【100%】 2、开发订单中心【5%】 | 1、开发加入购物车功能【100%】 2、对加入购物车功能进行单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发查看购物车功能【100%】 | 2、对查看购物车功能完成单元 测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发操作购物车功能【100%】 2、对操作购物车功能完成单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发生成订单功能【100%】
老K | 1、开发库存中心【100%】 2、开发调度中心【20%】 | 1、开发库存管理模块：采购入库、 退货入库【50%】 | 1、开发库存管理模块：提交订单 、支付订单、取消订单【100%】 | 1、对库存管理模块进行单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发调度采购入库功能【100%】 | 1、对调度采购入库功能进行 单元测试和冒烟测试【100%】
问题汇总
编号 | 问题 | 发生原因 |  | 解决对策 | 需要资源 | 反馈人